Приложение 1 к приказу УО № 167 от 26.04.2017

Мониторинг «Готовность образовательных организаций к введению

ФГОС ООО и ФГОС СОО»

в МОУ «Данковская СОШ»

наименование ОО

Дата заполнения: 05.05.2017г.

| - Организационное обеспечение введения ФГОС Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Единица измерения |  |  | 2016-2017 (выполнено) |  |  |  |  |  | 2017-2018 (планируется) |  |  |  |  | Результат, форма контроля |
| 1 | Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| 2 | Разработка плана-графика введения ФГОС | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | План-график введения ФГОС |
| 3 | Составление плана методической работы школы по введению ФГОС с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| 4 | Разработка и утверждение ООП ООО | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. Программы. |
|  | Разработка и утверждение ООП СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Учредительные документы в соответствии с требованиями ФГОС | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Учредительные документы |
| 6 | Проведение совещаний | Количество |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Определение степени готовности к введению ФГОС педагогов | % |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Анализ результатов анкетирования педагогов (или справка) |
| 8 | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС | +(-) и % от требуемых условий |  |  | + 100% |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Карта самооценки |
| 9 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | +(-) и % от требуемых условий |  |  | + 100% |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Карта самооценки |
| 10 | Анализ опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Выявлен положительный опыт, который может быть использован в основной школе (справка) |
| 11 | Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО, ФГОС СОО | Количество |  |  | 23 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| 12 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| 13 | Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| 14 | Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО, ФГОС СОО и формирование заявки | + (-) |  | Кол-во заявок | + 14 |  |  |  |  |  | + 5 |  |  |  |  | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2017 – 2018 год |
| 15 | Посещение педагогами и руководящими работниками методических мероприятий пилотных школ | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Предложения по совершенствованию деятельности школы, изучения опыта работы |
| 16 | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, согласование общего плана работы | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС |
| 17 | Экспертиза программ, входящих в состав ООП | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Заключение экспертных групп |
| 18 | Проведение заседаний рабочей группы (координационного совета) по вопросам введения в ФГОС | Количество |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней |  | +(-) |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | Банк нормативно-правовых документов (сайт, диск) |  |
| 2 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |  |
| 3 | Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в соответствии с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Положение, утвержденное в соответствии с требованиями действующего Закона об образовании |  |
| 4 | Утверждения плана-графика введения ФГОС и плана- контроля |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | План-график введения ФГОС План-контроль введения ФГОС |  |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Должностные инструкции |  |
| 6 | Составление базисного учебного плана в соответствии с ФГОС |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | БУП |  |
| 7 | Утверждение ООП школы с учётом новых требований к результатам образования |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Основная образовательная программа основного общего образования школы Основная образовательная программа среднего общего образования школы |  |
| 8 | Внесение изменений в программу развития школы |  | +(-) |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |  |
| 9 | Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта |  | +(-) |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2017-2018 и перспективу |  | +(-) |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |  |
| 2 | Уровень квалификации учителей |  | I КК и Высшая (вместе %) |  |  |  |  |  | 79% |  |  | 84% |  |  |  |  |
| 3 | Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС |  | +(-) % |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Аналитическая справка |  |
| 4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОО |  | +(-) |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |  |
| 5 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС на базе образовательных организаций района и области |  | +(-) Кол-во семинаров |  |  |  |  | + 7 |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогических работников |  |
| 6 | Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС (справка) |  |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС Задача: - формирование учебно-методической базы образовательной организации; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| 2 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Заказ на приобретение литературы |  |
| 3 | Разработка рабочих программ учебных предметов, КТП с учетом формирования УУД |  | +(-) для каких классов? |  |  |  |  |  |  | + 7кл |  | + 8 кл |  |  | РП, КТП |  |
| 4 | Разработка рабочих программ дополнительного образования с учетом формирования УУД и их преемственности с урочной деятельностью |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | РП |  |
| 5 | Проектирование программы преемственности начального общего и основного общего образования при реализации ФГОС ООО, основного общего образования и среднего общего образования при реализации ФГОС СОО |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Программа |  |
| 6 | Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | План, программа (журнал консультаций) |  |
| 7 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам введения ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Протоколы |  |
| 8 | Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Специальный выпуск дисков |  |
| 9 | Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |  |
| 10 | Формирования базы элективных и факультативных курсов |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + кружки |  | + кружки |  |  | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |  |
| 5.Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС в школе, обеспечить открытость данного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП школы |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | При необходимости коррекция ООП |  |
| 2 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Создание условий доступа к Интернет-ресурсам |  |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС, результатах введения в ОО через школьный сайт и стендовые материалы |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Раздел сайта, стенд |  |
| 4 | Апробация и использование электронного документооборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |  |
| 5 | Апробация и использование электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Совершенствование организации учебного процесса |  |
| 6 | Проведение родительских собраний с включением вопросов о реализации ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | Протоколы |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО и ООП СОО школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС и определение необходимых потребностей |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | Определить потребности |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | План мероприятий |  |
| 3 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |  |
| 4 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Создание комфортного школьного пространства |  |
| 5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  | +(-) |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Внесение изменений |  |