|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образования Московской области от 28.12.2009 г. № 2804 |
| --- | --- |

План

перехода на новую региональную модель повышения квалификации

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Московской области

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспертиза и сертификация вариативных программ первого (муниципального) уровня региональной сети | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования Муниципальные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов | Январь-февраль 2010 г. |
| 2. | Экспертиза и сертификация вариативных программ второго (регионального) уровня региональной сети | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования Государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Московской области | Февраль-март 2010 г. |
| 3. | Сертификация инвариантных программ | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования Московской области | Январь 2010 г. |
| 4. | Формирование реестров участников сетевого взаимодействия и сертифицированных программ | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Февраль- март 2010 г. |

| 5. | Разработка и публикация учебно-методических комплексов для преподавателей программы академического инвариантного модуля | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Январь-март 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Обучающий семинар для преподавателей программ кафедральных инвариантных модулей | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Январь 2010 г. |
| 7. | Актуализация и контроль региональной базы данных | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Январь-август 2010 г. |
| 8. | Собеседование с муниципальными операторами региональной базы данных | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Февраль-март 2010 г. |
| 9. | Формирование групп по индивидуальным запросам в региональную базу данных | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Апрель-август 2010 г. |
| 10. | Разработка и актуализация информационного ресурса регионального сетевого объединения | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Февраль-март 2010 г. |
| 11. | Обучающий семинар с выдачей макета регионального квалификационного аттестата по накопительной системе участникам регионального сетевого взаимодействия | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия последипломного образования | Февраль 2010 г. |