УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Серпуховского муниципального района

от ___________№ _______

План  по реализации

мероприятий по модернизации  общего образования

на территории Серпуховского муниципального района

в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе (далее – Комплекс мер) | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Заседания муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования по вопросам модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе | Дудорис М.А. Атрашкова Г.П. | Управление образования, муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования Серпуховского муниципального района | В течение 2012 года | Регламенты, протоколы заседаний |
| 1.2. | - Разработка и представление на утверждение Главе Серпуховского муниципального района Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе | Александров О.В. Михалина Н.А. Светашева С.В. Акимова Н.Р. | Управление образование, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | апрель | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе |
| 1.3. | Разработка мероприятий в рамках концепции совершенствования порядка проведения ГИА, в том числе и ЕГЭ на территории Московской области (поручение Президента от 10.04.2011 № Пр-941) | Александров О.В. Светашева С.В. | Управление образование МОУ ДПО «УМЦ» | октябрь | План мероприятий |
| 1.4. | - Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по - реализации мероприятия Комплекса мер «Приобретение спортивного инвентаря» | Дудорис М.А. Акимова Н.Л. | Управление образования МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | Август-сентябрь | План – график проведения совещаний |
| 1.5. | - Разработка мероприятий по приведению муниципальной системы образования в соответствие Положению об общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | - Светашева С.В. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр | Апрель-май 2012 г. | Приказ Управления образования, план мероприятий. |
| 1.6. | - Подготовка предложений по внесению данных в сводный перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | - Дудорис М.А. - Светашева С.В. | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр | По результатам 2011-2012 учебного года | Перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия |
| 1.7. | - Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | - Дудорис М.А. Светашева С.В. | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр | Август 2012 г. | Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности |
| 1.8 | - Разработка плана развития сети общеобразовательных учреждений в Серпуховском муниципальном районе на 2012 и 2013 годы | Дудорис М.А. Александров О.В. | Управление образования | Январь – март 2012 года | Проект Плана развития сети |
| 1.9. | - Заседания научно-методического совета по вопросам организации введения ФГОС основного общего образования | Пенькова Т.В. Светашева С.В. | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр | Август 2012 | Регламент, протокол |
| 1.10. | - Организация участия в семинарах, круглых столах, обучающих семинарах с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования | Светашева С.В. Маланин В.Д. Ефремова Т.В. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр МОУ «Дашковская СОШ» МОУ «Оболенская СОШ» | Март-октябрь | Обмен опытом на заседаниях РМО |
| 1.11. | Участие в научно-методическом семинаре «Учебно-методическое обеспечение внеурочной работы по математике в общеобразовательном учреждении в ходе введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году» | Светашева С.В. Маланин В.Д. Ефремова Т.В. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр» МОУ «Дашковская СОШ» МОУ «Оболенская СОШ» | сентябрь | Методические рекомендации |
| 1.12. | Аналитический отчет «О научно-методическом сопровождении введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждения Серпуховского муниципального района в 2011-2012 учебном году» | Светашева С.В. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | Май, декабрь | Аналитический отчет |
| 1.13. | Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Дудорис М.А. Александров О.В. Грудинина Е.В. Гладких С.Н. Светашева С.В. Акимова Н.Л. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» МОУ ДОД «ЦВР» | Март-декабрь | Регламенты, протоколы, решения |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии Серпуховскому муниципальному району |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Достижение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе за 4 квартал 2012 и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по Московской области до 109,3% | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | декабрь | 109,3 |
| 2.2. | Обеспечение роста средней заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | декабрь | 30036 рублей |
| 2.3. | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся в начальной школе | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | сентябрь | 54,9% |
| 2.4. | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе. | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | сентябрь | 7,7% |
| 2.5. | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей. | Руководители ОУ | Образовательные учреждения | декабрь | 11% |
| 2.6. | Увеличение доли руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей и учителей | Дудорис М.А. Светашева С.В. Руководители ОУ | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | Декабрь | 12,6 |
| 2.7. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальной системы образования | Дудорис М.А. Александров О.В. Кубышкина Е.А. Руководители ОУ | Управление образования, Централизованная бухгалтерия Образовательные учреждения | декабрь | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информация о содержании, целях, задачах и этапах реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году | Александров О.В. Дудорис М.А. Дудорис М.А. Холодов О.В. Шовкун М.М. Светашёва С.В. Руководители ОУ Дудорис М.А. Александров О.В. Руководители ОУ | 1. Радиостанция «Серпуховский филиал РТВ «Подмосковье» 2. Радиостанция «ОкаFM» 1. Газета «ОКАИНФО» 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений Управление образования |  | Интервью Интервью Статья пресс-релиз пресс-релиз пресс-релиз конференции круглые столы, собрания общественных |
| 3.2. | Информация о ходе реализации Комплекса мер | Холодов О.В. Шовкун М.М. Светашёва С.В. Руководители ОУ Дудорис М.А. Александров О.В. Руководители ОУ | 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений Управление образования |  | отчеты, фотоматериалы, статьи конференции круглые столы, собрания общественных управляющих ОУ |
| 3.3. | Информация о достигнутых промежуточных результатах реализации Комплекса мер | Дудорис М.А. Александров О.В. Холодов О.В. Шовкун М.М. Светашева С.В. Руководители ОУ | 1. Газета «ОКАИНФО» 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений | Октябрь, декабрь | Статья Пост-релиз Пост-релиз Пост-релиз |
| 4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и согласование соглашений о проведении совместных торгов | Александров О.В. Михалина Н.А. | Управление образования | До 13.04.2012 | Соглашения |
| 4.2. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-хклассов муниципальных общеобразовательных учреждений | Александров О.В. Михалина Н.А. | Управление образования | 16.04.2012 | Письма, справки |
| 4.3. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-хклассов муниципальных общеобразовательных учреждений | Александров О.В. Михалина Н.А. | Управление образования | май 2012 года | Письма, справки |
| 4.4. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Михалина Н.А. Акимова Н.Л. | Управление образования МОУ ДОД «ЦВР» | 27.04.2012 | Письма, справки |
| 4.5. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Михалина Н.А. Акимова Н.Л. | Управление образования МОУ ДОД «ЦВР» | июнь 2012 года | Письма, справки |
| 4.6. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых | Михалина Н.А. Грудинина Е.В. | Управление образования | 16.04.2012 | Письма, справки |
| 4.7. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых | Михалина Н.А. Грудинина Е.В. | Управление образования | Май 2012 года | Письма, справки |
| 4.8. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на пополнение фондов школьных библиотек | Михалина Н.А. Шашкина Е.Н. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | 04.05.2012 | Письма, справки |
| 4.9. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на пополнение фондов школьных библиотек | Михалина Н.А. Шашкина Е.Н. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Июнь 2012 года | Письма, справки |
| 4.10. | Прием учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-хклассов муниципальных общеобразовательных учреждений | Александров О.В. Михалина Н.А. Грудинина Е.А. Кондрашева Н.С. Руководители ОУ | Управление образования Централизованная бухгалтерия Образовательные учреждения | до 15.08.2012 | Информация |
| 5. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального, основного и среднего общего образования | Акимова Н.Л. | МОУ ДОД «ЦВР» | сентябрь - декабрь | Планы повышения квалификации учителей физической культуры |
| 5.2. | Мониторинг повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | - Дудорис М.А. - Светашева С.В. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | в течение 2012 года | План повышения квалификации |
| 5.3. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | - Светашева С.В. | МОУ ДПО «УМЦ» | 2 раза в год | База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации |
| 5.4. | Организация участия в постоянно действующем проблемном семинаре «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | - Светашева С.В. | МОУ ДПО «УМЦ» | в течение 2012 года | Методические рекомендации |
| 5.5. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | - Светашева С.В. | МОУ ДПО «УМЦ» | Август - декабрь | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности |
| 5.6. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | Дудорис М.А. Светашева С.В. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | Сентябрь - декабрь | Программы семинаров |
| 5.7. | Совершенствование системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | - Светашева С.В. | МОУ ДПО «УМЦ» | Август - декабрь | Анализ результатов функционирования системы |
| 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка технологической схемы движения средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году | Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | август | Технологические схемы |
| 6.2. | Подготовка и издание приказа Управления образования «Об организации работы по использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Серпуховского муниципального района на модернизацию системы общего образования в 2012 году» | Дудорис М.А. Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | июнь | Приказ Управления образования |
| 6.3 | Подготовка и издание приказа Управления образования «Об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012 год на реализацию пунктов 7.10 и 7.12, 7.20 ДЦП Московской области «Развитие образования Московской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.12.2088 № 1185/50» | Дудорис М.А. Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | июнь | Приказ Управления образования |
| 6.4. | Подготовка и издание приказа Управления образования «Об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012 год на реализацию п.1.8. Перечня мероприятий ДЦП Московской области «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на период 2012-2014 годов», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 31.08.2012 № 922/35» | Дудорис М.А. Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | июнь | Приказ Управления образования |
| 6.5. | Подготовка и представление документов в территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | сентябрь-ноябрь | Пакет документов на санкционирование |
| 6.6. | Подготовка и представление документов территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение учебно-лабораторного оборудования; оборудования для школьных столовых; автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-хклассов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета | Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | сентябрь-ноябрь | Пакет документов на санкционирование |
| 6.7. | Подготовка и издание организационно-распорядительных документов во исполнение приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по расходованию средств субвенции из бюджета Московской области на учебники и учебные пособия | Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | май | Приказы, информационные письма |
| 6.8. | Завершение расходования средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году | Дудорис М.А. Александров О.В. Михалина Н.А. Гладких С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | 01.11.2012 | Отчеты |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Дудорис М.А. Кровлина Л.А. | Управление образования, Централизованная бухгалтерия | ежемесячно в течение 2012 года | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Михалина Н.А. | Управление образования | август- декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Проведение мониторинга состояния работы по введению в 2012 – 2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» | Акимова Н.Л. Светашева С.В. | МОУ ДОД «ЦВР» МОУ ДПО «УМЦ» | май - июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.4. | Проведение мониторинга приобретения спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений | Михалина Н.А. Акимова Н.Л. | Управление образования МОУ ДОД «ЦВР» | август - сентябрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.5. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Александров О.В. Кубышкина Е.А. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | ежеквартально | Отчеты о проведении мониторинга |
| 6.6. | Мониторинг готовности МОУ «Оболенская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ» – экспериментальных площадок к введению ФГОС основного общего образования | Пенькова Т.В. Светашева С.В. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Май-июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.7. | Мониторинг качества образовательных программ МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ», вводящих ФГОС основного общего образования. | Пенькова Т.В. Светашева С.В. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.8. | Электронный мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Александров О.В. Баранова Е.В. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | в течение 2012 года | Таблицы электронного мониторинга |
| 7.9. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | Грудинина Е.В. Светашева С.В. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Сентябрь - декабрь | Отчет о результатах мониторинга |

Начальник Управления образования __________________ М.А. Дудорис