УТВЕРЖДАЮ

Глава Серпуховского муниципального района

_____________________ А.В. ШЕСТУН

«_____»_____________________2013

План   реализации

мероприятий по модернизации  общего образования

на территории Серпуховского муниципального района

в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за организационно-методическое сопровождение и анализ достигнутого уровня планируемых показателей реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе (далее – Комплекс мер) | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Заседания муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования по вопросам модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе | Дудорис М.А. Атрашкова Г.П. | Управление образования, муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования Серпуховского муниципального района | В течение 2013 года | Регламенты, протоколы заседаний |
| 1.2. | - Разработка и представление на утверждение Главе Серпуховского муниципального района Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе в 2013 году | Александров О.В. Михалина Н.А. Степанова О.С. Акимова Н.Р. | Управление образование, МОУ ДПО «Учебно-методический центр» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | Апрель 2013 | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в Серпуховском муниципальном районе |
| 1.3. | - Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по реализации мероприятия Комплекса мер «Приобретение Учебно-лабораторного оборудования для начальных классов и ОУ, апробирующих ФГОС основного общего образования» | Дудорис М.А. Степанова О.С. | Управление образования МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | Апрель 2013 | План – график проведения совещаний |
| 1.4. | - Корректировка плана развития сети общеобразовательных учреждений в Серпуховском муниципальном районе на 2013-2014 годы | Дудорис М.А. Александров О.В. | Управление образования | Январь – март 2013 года | Предложения по внесению изменений в План развития сети |
| 1.5. | - Заседание научно-методического совета по проблемным вопросам апробирования ФГОС основного общего образования в пилотных учреждениях. | Пенькова Т.В. Степанова О.С. | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр | Август 2013 | Регламент, протокол |
| 1.6. | - Организация семинаров, круглых столов, с учителями и руководителями общеобразовательных учреждений - ресурсных центров по вопросам апробации внедрения ФГОС основного общего образования | Степанова О.С. Маланин В.Д. Ефремова Т.В. Туфекчи Т.А. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр МОУ «Дашковская СОШ» МОУ «Оболенская СОШ» МОУ «Липицкая СОШ» | Март-октябрь | Обмен опытом на заседаниях РМО |
| 1.7. | Аналитический отчет «Об эффективности и проблемах научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждения Серпуховского муниципального района | Пенькова Т.В. Степанова О.С. | МОУ ДПО «Учебно-методический центр» | Май, декабрь | Аналитический отчет |
| 1.8. | Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации мероприятий Комплекса мер | Дудорис М.А. Александров О.В. Грудинина Е.В. Гладких С.Н. Степанова О.С. Акимова Н.Л. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» МОУ ДОД «ЦВР» | Март-декабрь | Регламенты, протоколы, решения |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и показателей результативности предоставления субсидии Серпуховскому муниципальному району |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Достижение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе и заработной платы работников в целом по Московской области до 100% | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | Декабрь 2013 | Соотношение уровней средней заработной платы -100,0 |
| 2.2. | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся. | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | Сентябрь 2013 | 52,8% |
| 2.3. | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся на начальной ступени обучения. |  |  | Сентябрь 2013 | 82,8% |
| 2.4. | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся по программам основного общего образования. | Дудорис М.А. Руководители ОУ | Управление образования, Образовательные учреждения | Сентябрь 2013 | 22,3% |
| 2.5. | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей. | Руководители ОУ | Образовательные учреждения | Декабрь 2013 | 35,7% (33-рекомендации МОМО) |
| 2.6. | Увеличение доли руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей и учителей | Дудорис М.А. Степанова О.С. Руководители ОУ | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | Декабрь 2013 | 85% |
| 2.7. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальной системы образования | Дудорис М.А. Александров О.В. Кубышкина Е.А. Руководители ОУ | Управление образования, Централизованная бухгалтерия Образовательные учреждения | Декабрь 2013 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информация о содержании, целях, задачах и этапах реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2013 году | Александров О.В. Дудорис М.А. Дудорис М.А. Холодов О.В. Шовкун М.М. Степанова О.С. Руководители ОУ Дудорис М.А. Александров О.В. Руководители ОУ | 1. Радиостанция «Серпуховский филиал РТВ «Подмосковье» 2. Радиостанция «ОкаFM» 1. Газета «ОКАИНФО» 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений Управление образования | До 01.04.2013 | Интервью Интервью Статья пресс-релиз пресс-релиз пресс-релиз конференции круглые столы, собрания общественных управляющих |
| 3.2. | Информация о ходе реализации Комплекса мер | Холодов О.В. Шовкун М.М. Степанова О.С. Руководители ОУ Дудорис М.А. Александров О.В. Руководители ОУ | 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений Управление образования | Апрель - ноябрь | отчеты, фотоматериалы, статьи конференции круглые столы, собрания общественных управляющих ОУ |
| 3.3. | Информация о достигнутых промежуточных результатах реализации Комплекса мер | Дудорис М.А. Александров О.В. Холодов О.В. Шовкун М.М. Светашева С.В. Руководители ОУ | 1. Газета «ОКАИНФО» 1. Сайт администрации Серпуховского муниципального района 2. Сайт Управления образования 3. Сайты общеобразовательных учреждений | декабрь | Статья Пост-релиз Пост-релиз Пост-релиз |
| 4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений и в образовательные учреждения, апробирующие ФГОС ООО | Александров О.В. Михалина Н.А. | Управление образования | Апрель-май | Письма, справки |
| 4.2. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений и в образовательные учреждения, апробирующие ФГОС ООО | Александров О.В. Михалина Н.А. | Управление образования | Май-июнь | Письма, справки |
| 4.3. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых МОУ «Липицкая СОШ» и МОУ «Пролетарская СОШ» | Михалина Н.А. Грудинина Е.В. | Управление образования | Июнь-июль | Письма, справки |
| 4.4. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования и оборудования для школьных столовых «Липицкая СОШ» и МОУ «Пролетарская СОШ» | Михалина Н.А. Грудинина Е.В. | Управление образования | август | Письма, справки |
| 4.5. | Мониторинг осуществления организаторами торгов опубликования аукционов в электронной форме на приобретение оборудования для школ, внедряющих инновационные образовательные проекты | Михалина Н.А. Маланин В.Д. | Управление образования МОУ «Дашковская СОШ» | июль | Письма, справки |
| 4.6. | Мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение оборудования для школ, внедряющих инновационные образовательные проекты | Михалина Н.А. Маланин В.Д. | Управление образования МОУ «Дашковская СОШ» | август | Письма, справки |
| 4.7. | Прием и ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного оборудования для начальных классов, оборудования для школьных столовых, учебно-лабораторного оборудования для школ, внедряющих инновационные образовательные программы | Александров О.В. Михалина Н.А. Грудинина Е.А. Кондрашева Н.С. Руководители ОУ | Управление образования Централизованная бухгалтерия Образовательные учреждения | До 01.09.2013 | Акты, приказы. |
| 5. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального и основного общего образования | Акимова Н.Л. | МОУ ДОД «ЦВР» | сентябрь - декабрь | Планы повышения квалификации учителей физической культуры |
| 5.2. | Повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | - Дудорис М.А. - Степанова О.С. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | в течение 2013 года | План повышения квалификации |
| 5.3. | Актуализация персонифицированной базы данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации | - Степанова О.С. | МОУ ДПО «УМЦ» | 2 раза в год | База данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации |
| 5.4. | Организация участия в постоянно действующем проблемном семинаре «Педагоги Подмосковья национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | - Степанова О.С. | МОУ ДПО «УМЦ» | в течение 2013 года | Методические рекомендации |
| 5.5. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности | - Степанова О.С. - Черпак О.А. | МОУ ДПО «УМЦ» | Август - декабрь | Реестр педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности |
| 5.6. | Проведение встреч с молодыми учителями, пришедшими на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | Дудорис М.А. Степанова О.С. | Управление образования, МОУ ДПО «УМЦ» | Сентябрь - декабрь | Программы семинаров |
| 5.7. | Совершенствование системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | - Степанова О.С. | МОУ ДПО «УМЦ» | Август - декабрь | Анализ результатов функционирования системы |
| 6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2013 году |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка технологической схемы движения средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2013 году | Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | Июль - август | Технологические схемы |
| 6.2. | Подготовка и издание приказа Управления образования «Об организации работы по использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Серпуховского муниципального района на модернизацию системы общего образования в 2013 году» | Дудорис М.А. Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | июнь | Приказ Управления образования |
| 6.3. | Подготовка и издание приказа Управления образования «Об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2013 год на реализацию направления «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на период 2012-2014 годов». | Дудорис М.А. Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | июнь | Приказ Управления образования |
| 6.4. | Подготовка и представление документов в территориальные структурные подразделения Управления исполнения бюджета Министерства финансов Московской области, осуществляющие организацию исполнения бюджета Московской области по расходам на территории соответствующих муниципальных образований Московской области, для оплаты расходов и проверку их комплектности на приобретение учебно-лабораторного оборудования; оборудования для школьных столовых; учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-хклассов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета | Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | сентябрь-ноябрь | Пакет документов на санкционирование |
| 6.5. | Подготовка и издание организационно-распорядительных документов во исполнение приказа министра образования Правительства Московской области об организации работы по расходованию средств субвенции из бюджета Московской области на учебники и учебные пособия | Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | май | Приказы, информационные письма |
| 6.6. | Завершение расходования средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2013 году | Дудорис М.А. Александров О.В. Михалина Н.А. Сагань С.Н. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | 01.12.2013 | Отчеты |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2013 году |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Дудорис М.А. Святохина Н.Н. | Управление образования, Централизованная бухгалтерия | ежемесячно в течение 2013 года | Аналитические отчеты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Михалина Н.А. | Управление образования | июль- декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.3. | Мониторинг ввода в эксплуатацию и целевого использования УЛО для начальных классов в МОУ «Туровская ООШ», МОУ «Шарапово-Охотская ООШ» | Александров О.В. Степанова О.С. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Август-сентябрь | Аналитическая справка. |
| 7.4. | Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов | Александров О.В. Кубышкина Е.А. | Управление образования Централизованная бухгалтерия | ежеквартально | Отчеты о проведении мониторинга |
| 7.5. | Мониторинг готовности МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ» – экспериментальных площадок к введению ФГОС основного общего образования | Пенькова Т.В. Степанова О.С. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Май-июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.6. | Мониторинг качества образовательных программ МОУ «Оболенская СОШ», МОУ «Дашковская СОШ», МОУ «Липицкая СОШ», вводящих ФГОС основного общего образования. | Пенькова Т.В. Степанова О.С. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Июнь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 7.7. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района | Грудинина Е.В. Степанова О.С. | Управление образования МОУ ДПО «УМЦ» | Сентябрь - декабрь | Отчет о результатах мониторинга |

Начальник Управления образования __________________ М.А. Дудорис